| Nombre de la iniciativa: Construcción colectiva de sistema de información integral e interactivo para toma de decisiones en los territorios |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuáles son los niveles que toca de la iniciativa:...x......la alianza.....x...las organizaciones....x...las familias y fincas.....x......las comunidades y paisaje.......x.......los mercados y las cadenas...........x.....las políticas locales..............las políticas nacionales |  |  |  |  |
| Resultados de Investigación:Base de datos integrales, Mapas de suelo, clima integrado, Sistema de experto basado en datos biofísíco, desarrollo humano, mercado y validación de campo..modelo de simulación de uso de tierra, enfrente CC |  |  |  |  |
| Resultados para el desarrollo: Mejor planificación de territorio, finca hasta cultivos, Menos riesgo de sistema productivo |  |  |  |  |
| Meta Grande de la iniciativa: Resiliencia de los sistemas de producción |  |  |  |  |
| Pasos o las Actividades | Generación y uso de los productos de la iniciativa |  |  |  |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-adelante |
| 1. Mapeo organizacional y asignación de responsabilidades y planificación anual | X | X | X |  |
| 2. Diseño del sistema de información, entradas, salidas, inteligencias, lógica, validación y usuarios, suministrador de datos e información | X |  |  |  |
| 3.Construcción de herramientas de colección de datos y entradas | X |  |  |  |
| 4.Colección y entrada de datos suelo, agua, clima, eventos extremos, riesgos, mercado, desarrollo humano, mano de obra, cultivo, variedades, árboles, animales (datos secundarios o base de datos, datos de campos) | X | X |  |  |
| 5. Construcción de salidas y consultas simples o de primer nivel para validación y formación de personas para uso | X | X |  |  |
| 6. Construcción de salidas y consultas complejas de segunda nivel y formación de personas para el uso |  | X | X |  |
| 7. Validación de las salidas del sistema en campo |  | X | X |  |
| 8. Construcción de sistema de experto combinando datos biofisicos y consultas de campo |  |  | X |  |
| 9. Formación de recursos humanos para manejo del sistema y uso de sistema |  |  | X |  |

Antecedentes:

- ASDENIC actualmente realiza caractaeriza una micro-cuenca Lo Alpes dentro de la cuanca Rio Coco, recopilar sobre el sistema de agua y cultivo...contacto David Sarrantes

- Establecimiento de estaciones meterologicas en Las Dalia, Waslala, Minas FTA..CINDE

- Mapa de reconocimiento de suelo y clima.. CINDE

- Plan de desarrollo territorial Waslala tiene informacion sistema productivo, tipologia de personas, impacto de CC, FUMAT

- Uso de suelo MAGFOR, CIAT

- Clima INETER, CIAT

- Tipologia NITLAPAN CIRAD

- Censo INIDE, poblacion

- Sistema de territorial indigenas GIZ

: Raul, ASDENIC, Jorge, UNANL, Edgar.CINDE, Elisa, Falguni

Lista de informacion que necesitamos para formular proyecto

Consulta por correo los insumos

8-9 de enero formulacion de proyectos

15-20 enero.. para presentar a los interesados y aval

Enviamos...